## Opere completate
	Adempimenti D. Lgs 33/2013 art. 38 comma 2					Aggiornato al 23/01/2015
	OGGETTO DELL'APPALTO				PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE			CONTRATTO D'APPALTO			IMPORTI CONTRATTO				IMPORTI OPERE COMPLEMENTARI AL CONTRATTO PRINCIPALE			TOTALI	SOMME LIQUIDATE				FINE LAVORI
	CUP	CIG	STRUTTURA PROPONENTE	OGGETTO BANDO	PROCEDURA SCELTA	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	AGGIUDICATARIO	CONTRATTO STIPULATO	DATA CONSEGNA	TEMPI CONTRATTUALI	IMPORTO DI Q.E.	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO CONTRATTUALE IVA esclusa	VARIANTI IVA esclusa	Q.E.OPERE COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI IVA esclusa	SOMME A DISPOSIZIONE OPERE COMP.	TOTALE IVA esclusa	IMPORTI LIQUIDATI IVA INCLUSA	IMPORTI PAGATI	RESIDUO DA LIQUIDARE (F-G)	RESIDUO DA PAGARE (G-I)
	F89H10001840003	2518931F9A	COMUNE ORBASSANO	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (CQIII). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	PROCEDURA APERTA	ATI: Tagher S.r.l. + G.M.P. Costruzioni S.r.l.; Valori S.c.a.r.l., ATI: Arsis Costruzioni+Gozzo Impianti S.p.A.; ATI: CPT Group S.r.l.+Impresa Piazza S.r.l.; Cogeim S.r.l.; MIT S.r.l.; Zenit Consorzio Stabile a.r.l.; ATI: Ribaudo Fratelli S.a.s.+S.A.M.E.T. S.n.c.; Quintino Costruzioni S.p.A.	ATI: Arsis Costruzioni + Gozzo Impianti S.p.A.	Rep. 7946 del 05/03/2012	18/04/2012	773 gg. +30gg (variante)	€ 2.600.000,00	€ 983.626,55	€ 1.616.373,45	€ 123.828,85				€ 1.740.202,30	€ 672.980,00	€ 672.980,00		€ 0,00
OPERA PRINCIPALE	F89C10000560007	25185369A5	COMUNE ORBASSANO	REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO PILOTA DI SOCIAL HOUSING PER LOCAZIONE TEMPORANEA SERVIZI COLLETTIVI STRADA VOLVERA 4.12.7 NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI QUARTIERE III	PROCEDURA APERTA	Area Costruzioni S.p.A.; Valori S.c.a.r.l.; Società Generale Costruzioni - So.Ge.Co S.r.l.; Area Costruzioni S.p.A.; MB Professional S.p.A.; M.I.T. S.r.l.; Ribaudo Fratelli Sa.s.; Quintino Costruzioni S.p.A.	Ribaudo Fratelli Sa.s.	Rep. 7947 del 05/03/2012 + Atto sottomissione Var 1 rep. 84763 del 27/02/2014	05/03/2012	565 gg.	€ 1.960.000,00	€ 642.728,86	€ 1.317.271,14	€ 28.933,34				€ 1.346.204,48	€ 1.480.824,93	€ 1.480.824,93		€ 0,00	08/04/2014
OPERE COMPLEMENTARI	F89C10000560007	5440439848	COMUNE ORBASSANO	REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO PILOTA DI SOCIAL HOUSING PER LOCAZIONE TEMPORANEA SERVIZI COLLETTIVI STRADA VOLVERA 4.12.7 NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI QUARTIERE III - OPERE COMPLEMENTARI	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/06	Ribaudo Fratelli Sa.s. C.F. 06834310010	Ribaudo Fratelli Sa.s.	Consegna anticipata – Rep. 8462 del 27/02/2014	19/11/2013	70 gg.	€ 267.113,18	€ 42.919,07	€ 224.194,11	€ 0,00				€ 224.194,11	€ 246.613,52	€ 246.613,52			26/01/2014
OPERA PRINCIPALE	F88J11000710005	4304483BBB	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE DI VIA TEVERE E VIA FRATELLI BANDIERA	PROCEDURA NEGOZIATA	Bello e Feira S.a.s.; Green Keeper Subalpiba S.r.l.	Green Keeper Subalpina S.r.l.	Rep. 8065 del 03/09/2012	03/09/2012	240 gg.	€ 186.000,00	€ 61.288,69	€ 124.711,31	€ 0,00				€ 124.711,31	€ 131.662,23	€ 131.662,23		€ 0,00	09/05/2013
OPERE COMPLEMENTARI	F88J11000710005	ZE80C38F7F	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE DI VIA TEVERE E VIA FRATELLI BANDIERA - OPERE COMPLEMENTARI	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/06	Green Keeper Subalpina S.r.l.	Green Keeper Subalpina S.r.l.	Consegna anticipata	29/11/2013	60 gg.	€ 23.812,97	€ 6.273,78	€ 17.539,19	€ 0,00				€ 17.539,19	€ 15.037,10	€ 15.037,10			06/03/2014
	F83E11000250004	5055799152	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEBIOLO LOTTO 1	PROCEDURA NEGOZIATA	Infrastrutture S.c. C.F. 05571200012 - Cauda Strade S.r.l. C.F. 0057066004 – Asfalt CCP S.p.A. C.F. 00486000011 - Maplex S.r.l. C.F. 04018240012 – Sovesa S.r.l. C.F. 04636560015.	Infrastrutture S.c.	n. 8382 del 12/9/2013	24/09/2013	168 gg.	€ 260.354,23	€ 96.035,32	€ 174.243,59	-€ 9.924,68				€ 164.318,91	€ 131.458,60	€ 131.458,60		€ 0,00	30/05/2014
	F83E11000250004	Z1E0CF20F9	COMUNE ORBASSANO	FORNITURA E POSA DI APPARECCHI ILLUMINANTI E CABLAGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO PUBBLICO PRIMO NEBIOLO	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/06 E SMI	S.M.C. S.r.l. con sede in Torino, Via Genova, 198. C.F./P.IVA: 09122620017	S.M.C. S.r.l. con sede in Torino, Via Genova, 198. C.F./P.IVA: 09122620017	Offerta contratto D.D. n. 737 del 23/12/2013	06/03/2014	30 gg.	€ 42.350,00	€ 4.235,00	€ 38.500,00	€ 0,00				€ 38.500,00	€ 0,00	€ 0,00			18/03/2014
	F83E11000260007	4984661063	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO ORSA MINORE	PROCEDURA NEGOZIATA	M.A.V.E.S. S.R.L. C.F.:05911040011 - AGER S.N.C. C.F.:06256720019 - GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. C.F.:11585780013 - AGROGREEN S.R.L C.F.:5947090014	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. C.F.:11585780013	Rep. n. 8381 del 12/09/2013	28/10/2013 (inizio lavori 29/102013)	147 gg.	€ 250.000,00	€ 100.025,03	€ 168.497,08	-€ 18.522,11				€ 149.974,97	€ 144.604,46	€ 144.604,46		€ 0,00	01/10/2014
	F83E11000260007	5813680082	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO ORSA MINORE – OPERE COMPLEMENTARI	PROCEDURA NEGOZIATA	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. C.F.:11585780013	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. C.F.:11585780013	Rep. 8518 del 25/06/2014	27/06/2014	60 gg.	€ 53.803,86	€ 6.678,49	€ 47.125,37	€ 0,00				€ 47.125,37	€ 22.294,77	€ 22.294,77			26/08/2014
	F89D13000040004	Z58098E86C	COMUNE ORBASSANO	REALIZZAZIONE COPERTURA CELLETTE OSSARI PRESSO CIMITERO COMUNALE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/06 E SMI	Batterflai&Batterflai S.r.l.	Batterflai&Batterflai S.r.l.	offerta contratto d.d. n. 269 del 24/04/2013	02/10/2013	30 gg.	€ 38.000,00	€ 5.939,80	€ 32.060,20	€ 0,00				€ 32.060,20	€ 38.000,00	€ 38.000,00		€ 0,00	16/01/2014
OPERA PRINCIPALE	F86E13000180004	5137417A9D	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - ASILO NIDO "IL BATUFFOLO"	PROCEDURA NEGOZIATA	Prada Costruzioni S.r.l. P.I./C.F. 08036160011; Infrastrutture S.C. P.I./C.F. 05571200012; ALVIT S.R.L., P.I./C.F. 05624900014; ICEF S.R.L., P.I./C.F. 04108590011; FRATELLI RIBAUDO S.A.S., P.I./C.F. 06834310010	Prada Costruzioni S.r.l. P.I./C.F. 08036160011	Rep. n. 8407 del 28/10/2013 e Atto di sottomissione rep. 8546 del 04/09/2014	18/11/2013	120 gg.	€ 366.000,00	€ 168.091,30	€ 165.897,23	€ 32.011,47				€ 197.908,70	€ 175.649,18	€ 118.792,45		€ 56.856,73	03/06/2014
OPERE COMPLEMENTARI	F86E13000180004	57304282C8	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - ASILO NIDO "IL BATUFFOLO"	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/06	Prada Costruzioni S.r.l. P.I./C.F. 08036160011	Prada Costruzioni S.r.l. P.I./C.F. 08036160011	Rep. n. 8543 del 04/09/2014	17/06/2014 (consegna anticipata))	41 gg. (dalla data di consegna)	€ 95.944,18	€ 52.441,79	€ 43.502,39	€ 0,00				€ 43.502,39	€ 43.502,39	€ 43.502,39			28/07/2014
OPERA PRINCIPALE	F81H13000340004	5271031063	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI"	PROCEDURA NEGOZIATA	ARDEA COSTRUZIONI S.R.L. – P.IVA 06903010012 - IM.COS.IMM.di Picerno Geom. Antonio - P.IVA 01217600764; NOVA EDIL S.R.L. -P.IVA 09316740019; PROGE S.R.L. – P.IVA 10346830010; ILED S.R.L. – P.IVA 02254200047;	PROGE S.R.L. via Magenta n° 35, Torino – P.IVA 10346830010;	Rep. 8501 del 29/05/2014	19/02/2014 (consegna anticipata)	120 gg.	€ 285.000,00	€ 129.500,16	€ 155.499,84	€ 0,00				€ 155.499,84	€ 155.499,84	€ 155.499,84			18/07/2014
OPERE COMPLEMENTARI	F81H13000340004	5828895C4F	COMUNE ORBASSANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI"	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/06	PROGE S.R.L. via Magenta n° 35, Torino – P.IVA 10346830010;	PROGE S.R.L. via Magenta n° 35, Torino – P.IVA 10346830010;	Rep. n. 8547 del 11/09/2014	30/06/2014 (consegna anticipata)	30 gg.	€ 75.050,42	€ 17.663,65	€ 57.386,77	€ 0,00				€ 57.386,77	€ 57.386,77	€ 57.386,77			30/07/2014
OPERA PRINCIPALE	F84H14001290005	5995170AC8	COMUNE ORBASSANO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. GRAMSCI” - VIA FREJUS 67	PROCEDURA NEGOZIATA	ALVIT S.r.l. P.IVA 0562490014 - PROGE S.R.L. P.IVA 10346830010 – INFRASTRUTTURE S.C. P.I./C.F. 05571200012 – RIBAUDO FRATELLI Sa.s. C.F. 06834310010 - IM.COS.IMM.di Picerno Geom. Antonio - P.IVA 01217600764;	RIBAUDO FRATELLI Sa.s. C.F. 06834310010

## Foglio3
32868,71

44102,33039498